## Grafico di Gantt
PROGETTO PIHOLE: MODELLO DEL GRAFICO DI GANTT

TITOLO DEL PROGETTO		pihole
CREATORE:		Giovanni componente1 – Alessio componente2

NUMERO WBS	TITOLO ATTIVITÀ	REALIZZATORE	DURATA (H)	% DELL’ATTIVITÀ COMPLETATA

					giorno 1					giorno 2					giorno 3					giorno 4					giorno 5					giorno 6					giorno 7					giorno 8					giorno 9					giorno 10					giorno 11
1	PIANIFICAZIONE E ANALISI (Durata: 1 giorno)
1.1	Analisi dell'infrastruttura di rete esistente	componente1	2	100 %
1.2	Definizione dei requisiti tecnici	componente1	2	100 %
2	SELEZIONE E PROCUREMENT HARDWARE
2.1	Analisi e selezione hardware	componente2	6	100 %
2.2	Acquisizione componenti	componente2	5	100 %
3	PREPARAZIONE SISTEMA OPERATIVO
3.1	Selezione e download OS	componente2	1	100 %
3.2	Selezione e download OS	componente2	1	100 %
4	CONFIGURAZIONE BASE DEL SISTEMA
4.1	Setup iniziale del sistema	componente2	1	100 %
4.2	Configurazione di rete	componente2	1	100 %
5	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PI-HOLE
5.1	Installazione Pi-hole	componente1	2	100 %
5.2	Configurazione avanzata Pi-hole	componente1	1	100 %
6	CONFIGURAZIONE AVANZATA E OTTIMIZZAZIONE
6.1	Ottimizzazione delle prestazioni	componente2	4	100 %
6.2	Configurazioni di sicurezza	componente2	2	100 %
7	INTEGRAZIONE CON LA RETE
7.1	Configurazione router	componente1	1	100 %
7.2	Implementazione e reindirizzamento DNS	componente1	2	50 %
8	TESTING E VALIDAZIONE
8.1	Test funzionali	componente1	5	100.00%
8.2	Test di robustezza	componente1	5	100.00%
9	DOCUMENTAZIONE E DEPLOYMENT
9.1	Documentazione tecnica	componente1	3	50.00%
9.2	Guida per la manutenzione ordinaria	componente1	5	50.00%
10	MANUTENZIONE E MONITORAGGIO
10.1	Setup monitoraggio	componente2	3	15.00%
10.2	Procedure di manutenzione	componente2	2	40.00%
11	FINE PROGETTO